ANÁLISE TÉCNICA REVISADA

Diagnóstico Hidráulico, Transientes e Procedimento Operacional Seguro
para Teste de Capacidade dos Sifões Duplicados — Lote 4

Sistema Eixão das Águas do Ceará
Trechos 2 e 3 — Origem operacional: Açude Curral Velho

ESCOPO DA REVISÃO Reavaliação da estratégia operacional após incorporação do POM dos Trechos 2 e 3 e da curva cota–área–volume do Açude Curral Velho, confrontados com a metodologia de medição, a programação dos testes e a Nota Técnica de transientes hidráulicos.

Data-base: 30 de setembro de 2026

Documento de apoio à decisão operacional. Não substitui o Projeto Executivo, o POM aprovado nem uma simulação transitória específica da manobra 2,0 → 9,5 m³/s.

# 1. Síntese executiva

CONCLUSÃO CENTRAL A incorporação do POM e da curva cota–volume não altera a diretriz principal: a estratégia tecnicamente preferível continua sendo a combinação dos Cenários A + D — sifões da linha nova previamente disponíveis hidraulicamente, posições de controle estabilizadas e incremento de vazão comandado a montante por rampa lenta e monitorada. O que muda é a definição do “controle a montante”: Curral Velho permanece como comando mestre, mas Palhano, comportas de linha, descargas de segurança, ventosas e a própria cota do reservatório passam a ser condições de contorno obrigatórias.

A nova documentação revela que o teste deve ser tratado como um ensaio integrado do sistema, e não como uma manobra isolada dos seis sifões de Boa Vista a Juazeirinho. Antes de Boa Vista existe o Sifão Palhano; ao longo dos Trechos 2 e 3 existem comportas de linha e descargas de segurança; e o POM caracteriza as comportas dos sifões como planas, 2,50 × 2,50 m, acionadas por servomotor.

| Tema | Situação | Efeito na avaliação |
| --- | --- | --- |
| Estratégia A + D | Mantida | Continua sendo a configuração mais robusta, desde que toda a cadeia intermediária esteja previamente estabilizada. |
| Curral Velho como controle | Revisada | É o comando mestre, mas não é a única condição de contorno: Palhano e comportas de linha precisam permanecer em posição definida. |
| 32 km “livres” até Boa Vista | Corrigida | Há 23,135 km de canal até Palhano, o próprio Sifão Palhano e depois 3,390 km de canal até Boa Vista. |
| Tipo das comportas | Esclarecido | Curral Velho: 2 comportas segmento 3,50 × 3,90 m; OCM dos sifões: comportas planas 2,50 × 2,50 m com servomotor. |
| Ventosas | Parcialmente esclarecido | O POM confirma presença/localização de ventosas, mas não fornece curvas de admissão/expulsão. |
| Cota de Curral Velho | Passa a ser crítica | Deve integrar o critério GO/NO-GO; 83,77 m é apenas um piso energético idealizado para 9,5 m³/s, antes das perdas localizadas. |
| 1 h por incremento | Revisada | É lenta para o tubo pressurizado, mas não garante acomodação dos canais. O critério deve ser hidráulico, não apenas temporal. |
| 18–24 h para estabilização global | Mantida como ordem de grandeza | O balanço de armazenamento dos canais sustenta uma escala de muitas horas; a cota do Curral precisa ser sustentada por aporte a montante. |

# 2. Base documental e hierarquia de uso

| Documento | Informação utilizada | Uso nesta análise |
| --- | --- | --- |
| POM T2 E T3.pdf | Configuração física, estacas/km, equipamentos, comportas, descargas, sifões, ventosas e subtrechos. | Base principal para configuração operacional. |
| cav_curral_velho.csv | Curva cota–área–volume do Açude Curral Velho. | Base para condição de contorno de nível/armazenamento. |
| Metodologia de Medição da Vazão… | Geometria hidráulica de referência, meta de 9,5 m³/s, critérios de medição e estabilização. | Base para ensaio metrológico. |
| Análise Transiente Comportas Sifão – Lote 4 | HAMMER/Allievi, celeridade, rugosidade, espessura e sensibilidade a tempos de manobra. | Base para riscos de subpressão/sobrepressão. |
| Programação para teste de vazão – Lote 4 | Janela de teste e responsabilidades operacionais. | Base de planejamento. |

Nota de consistência: o POM e a metodologia não são idênticos em todas as dimensões. O POM informa largura de boca/berma de 13,10 m e altura de 2,70 m; a metodologia anterior registra largura total de 13,40 m, altura total de 2,80 m e profundidade hidráulica máxima de 2,16 m. Esses valores podem referir-se a limites geométricos distintos (berma, meio-fio e lâmina máxima), mas devem ser reconciliados no procedimento final.

Também há uma inconsistência de notação de taludes no texto do POM: a combinação b = 5,0 m, largura superior = 13,10 m e altura = 2,70 m implica geometricamente aproximadamente 1,5H:1V, coerente com a metodologia de medição. Recomenda-se confirmar o desenho executivo em vez de adotar apenas a notação textual.

# 3. Configuração hidráulica atualizada

O Trecho 2 parte da tomada d’água do Açude Curral Velho. O POM posiciona o Sifão Palhano entre km 23,135 e km 29,530, seguido por Boa Vista (km 32,920), Mão Ruiva (km 37,361) e Melancias (km 39,540). No Trecho 3, Pirangi inicia no km 22,085, Serrote no km 29,130 e Juazeirinho no km 35,035.

| Subtrecho | Estacas/km | Extensão | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| Curral Velho → OCM Palhano | T2 0+000 → 23+135 | 23,135 km | Canal aberto |
| Sifão Palhano | 23+135 → 29+530 | 6,395 km | Conduto forçado; não é objeto do teste dos seis, mas condiciona o ensaio |
| OCJ Palhano → OCM Boa Vista | 29+530 → 32+920 | 3,390 km | Canal aberto |
| OCJ Boa Vista → OCM Mão Ruiva | 35+032 → 37+361 | 2,329 km | Canal aberto |
| OCJ Mão Ruiva → OCM Melancias | 38+532 → 39+540 | 1,008 km | Canal aberto |
| OCJ Melancias → fim T2 | 40+741 → 46+000 | 5,259 km | Canal aberto |
| Início T3 → CE-139 | 0+000 → 18+515 | 18,515 km | Canal aberto |
| CE-139 → OCM Pirangi | 18+600 → 22+085 | 3,485 km | Canal aberto |
| OCJ Pirangi → OCM Serrote | 23+135 → 29+130 | 5,995 km | Canal aberto |
| OCJ Serrote → OCM Juazeirinho | 31+615 → 35+035 | 3,420 km | Canal aberto |

IMPLICAÇÃO Boa Vista não recebe diretamente uma onda liberada no Curral Velho através de 32 km de canal contínuo. A onda atravessa primeiro o sistema do Palhano. Assim, Palhano deve estar integralmente funcional e estabilizado antes da rampa do teste.

# 4. Órgãos de manobra e segurança — implicações operacionais

| Elemento | Dados do POM | Implicação |
| --- | --- | --- |
| Tomada d’água Curral Velho | 2 comportas tipo segmento, acionamento hidráulico, 3,50 × 3,90 m | Comando mestre do incremento de vazão. Operar de modo coordenado e, preferencialmente, simétrico. |
| Comportas de linha T2 | C-01 km 8,820; C-02 km 16,260; C-03 km 45,805 — planas, servomotor, 2,50 × 2,50 m | Pré-posicionar e manter fixas durante o ramp-up. |
| OCM Boa Vista/Mão Ruiva/Melancias | Comporta plana de aço, servomotor, 2,50 × 2,50 m | Não usar como reguladores sucessivos durante a subida de vazão. |
| OCM Pirangi/Serrote/Juazeirinho | Comporta plana de aço, servomotor, 2,50 × 2,50 m | Mesma diretriz; posições estáveis antes da rampa. |
| Descargas de segurança | Localizadas imediatamente a montante dos sifões (aprox. 80–240 m nos seis casos) | Verificação GO/NO-GO; mitigam subida excessiva de N.A., mas não autorizam manobras agressivas. |
| Ventosas | POM confirma presença em vários sifões; Boa Vista tem VT1 identificada no km 34,040 | Funcionalidade deve ser inspecionada; curvas Q_ar × ΔP não foram fornecidas. |

# 5. Hidráulica do canal durante 2,0 → 9,5 m³/s

Usando a seção trapezoidal de referência b = 5,0 m, z ≈ 1,5H:1V, n = 1/70 e S = 0,00015, obtêm-se os valores abaixo. São cálculos de regime uniforme para referência operacional, não uma simulação não permanente do sistema completo.

| Q (m³/s) | y normal (m) | A canal (m²) | V canal (m/s) | V tubo DN2500 (m/s) | Fr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 0,619 | 3,67 | 0,545 | 0,407 | 0,24 |
| 4,0 | 0,921 | 5,88 | 0,680 | 0,815 | 0,25 |
| 6,0 | 1,158 | 7,80 | 0,769 | 1,222 | 0,26 |
| 8,0 | 1,358 | 9,55 | 0,837 | 1,630 | 0,26 |
| 9,5 | 1,491 | 10,79 | 0,880 | 1,935 | 0,26 |

Em toda a faixa analisada, Fr ≈ 0,24–0,26: o escoamento é fortemente subcrítico. Isso significa que controles de jusante influenciam níveis a montante e que a coordenação entre estruturas é essencial. A grandeza decisiva nos canais intermediários é o balanço de armazenamento: dV/dt = Qin − Qout.

# 6. Armazenamento dos canais e escala de acomodação

A soma dos subtrechos em canal aberto do Curral Velho até a OCM de Juazeirinho, excluindo os sifões e a travessia CE-139, é de aproximadamente 66.536 km com base nas tabelas do POM. Usando a seção padrão apenas como estimativa de ordem de grandeza:

ESTIMATIVA DE ARMAZENAMENTO Área molhada a 2,0 m³/s ≈ 3.67 m²; a 9,5 m³/s ≈ 10.79 m². Assim, ΔV ≈ (10,79 − 3,67) × 66.536 ≈ 474 mil m³. Se todo o incremento líquido de 7,5 m³/s fosse usado apenas para preencher esse armazenamento, a escala mínima teórica seria ≈ 17.6 h. A Serra do Félix tem seção diferenciada; portanto, o valor é de ordem de grandeza, não um volume final de projeto.

Consequência: a janela de 2 h prevista na metodologia de medição é adequada como período mínimo de observação depois de uma condição já estabelecida/isolada, mas não deve ser interpretada como tempo suficiente para transformar todo o sistema de 2,0 para 9,5 m³/s em regime permanente global.

# 7. Curral Velho como condição de contorno energética

A curva cota–área–volume fornecida para o Curral Velho passa a ser parte essencial do procedimento. Na faixa de interesse, os valores são:

| Cota (m) | Área (km²) | Volume (hm³) | % capacidade de referência |
| --- | --- | --- | --- |
| 83,00 | 2,4000 | 6,024 | 49,50% |
| 83,50 | 2,4466 | 7,225 | 59,37% |
| 83,80 | 2,5148 | 7,977 | 65,54% |
| 84,00 | 2,6900 | 8,522 | 70,02% |
| 84,20 | 2,7949 | 9,560 | 78,55% |
| 84,40 | 2,8837 | 10,940 | 89,89% |
| 84,60 | 3,0000 | 12,170 | 100,00% |

Figura 1 — Curva cota × volume do Curral Velho na faixa analisada. Fonte: cav_curral_velho.csv.

Para Q = 9,5 m³/s, o cálculo de regime uniforme da seção padrão fornece y ≈ 1.49 m e V ≈ 0.88 m/s. A energia específica é E ≈ y + V²/(2g) ≈ 1.53 m. Somada à cota de fundo inicial 82,24 m informada no POM, resulta em H ≈ 83.77 m.

NÃO USAR 83,77 m COMO COTA OPERACIONAL MÍNIMA O valor ≈ 83.77 m é apenas um piso energético idealizado, antes das perdas na tomada, comportas, transições e demais singularidades. A cota mínima real do teste deve ser definida pelo Projeto Executivo/curva de descarga da tomada e validada operacionalmente. Em 84,60 m existe margem bruta de cerca de 0.83 m sobre esse piso ideal.

Se Curral Velho fornecesse, sem reposição, o incremento líquido de 7,5 m³/s durante 18 h, a redução de volume seria ≈ 486 mil m³; em 24 h, ≈ 648 mil m³. Próximo de 84 m, isso pode representar queda de nível da ordem de dezenas de centímetros. Portanto, a estabilização prolongada exige balanço hídrico com aporte a montante, não apenas abertura das comportas.

# 8. Transientes nos sifões e risco de ar

A Nota Técnica de transientes modelou essencialmente fechamento de comporta a partir de Q = 9,5 m³/s, e não a manobra específica 2,0 → 9,5 m³/s. Portanto, seus resultados são limites de sensibilidade e não uma validação direta do teste revisado.

| Sifão | Tempo crítico indicado | P permanente (mca) | Pmin a 8 min | Pmax a 8 min | Leitura operacional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boa Vista | < 4 min | 2,21 | −3,80 | 4,11 | Maior criticidade |
| Mão Ruiva | < 2 min | 2,24 | −0,35 | 2,60 | Moderada |
| Melancias | < 2 min | 2,17 | −0,53 | 2,59 | Moderada |
| Pirangi | < 1 min | 1,80 | +0,67 | 1,81 | Menor na proximidade da comporta |
| Serrote | < 3 min | 1,81 | −3,27 | 3,21 | Alta criticidade |
| Juazeirinho | < 1 min | 1,82 | −0,01 | 1,96 | Moderada/limítrofe |

A Nota Técnica recomenda tempos superiores a 16 min para fechamento em operação normal, menciona referência mínima de 30 min no POM e registra parecer de 90 min para outra comporta do Eixão. Isso reforça a diretriz de não transformar as seis comportas dos sifões em reguladores sucessivos durante o ramp-up.

O POM confirma presença de ventosas, porém não fornece diâmetro, curva de admissão/expulsão de ar, pressão de abertura ou capacidade Q_ar × ΔP. A análise de ar permanece incompleta. A linha estar cheia e em operação por sete dias reduz fortemente o risco de bolsões originados no enchimento inicial, mas não elimina admissão de ar decorrente de drawdown, vórtices ou subpressões transitórias.

# 9. Diagnóstico revisado dos cenários operacionais

| Cenário | Diagnóstico | Fundamentação |
| --- | --- | --- |
| A — sifões abertos; controle a montante | Favorável, com ressalvas | Reduz número de variáveis manobradas. Deve incluir Palhano/comportas de linha já estabilizados e Curral como comando mestre. |
| B — jusante → montante | Uso apenas preparatório | Pode ser útil para pré-posicionamento em Q = 2 m³/s. O risco dominante é drawdown, perda de submergência, vórtice e entrada de ar. |
| C — montante → jusante | Desfavorável | Cria sucessivamente Qin > Qout nos canais; aumenta nível e aciona armazenamento/descargas de segurança. |
| D — rampa por patamares/checkpoints | Obrigatório como filosofia | Limita dQ/dt e permite confirmar N.A., vazão, pressão, ventosas e tendência de armazenamento antes de avançar. |

DIRETRIZ RECOMENDADA A + D. Todas as estruturas intermediárias devem estar previamente configuradas; no dia do teste, os patamares 4, 6 e 8 m³/s funcionam como checkpoints de segurança e observação, não como degraus bruscos nem como regimes permanentes obrigatórios de longa duração.

# 10. Procedimento operacional revisado

Confirmar linha antiga totalmente fechada e linha nova operando isoladamente há pelo menos sete dias a 2,0 m³/s, sem evidências de ar residual ou instabilidade.

Confirmar cota de Curral Velho dentro da faixa operacional definida para o teste e disponibilidade de aporte a montante suficiente para sustentar a cota durante a campanha.

Executar inspeção funcional das duas comportas segmento da tomada, do Sifão Palhano, das comportas de linha, das seis OCM dos sifões, das descargas de segurança, ventosas, acionamentos e alimentação elétrica.

Pré-posicionar Palhano, comportas de linha e as seis comportas dos sifões em condição hidráulica definida, sem estrangulamentos não planejados. Se alguma OCM precisar ser reposicionada, fazê-lo antecipadamente em 2,0 m³/s, preferencialmente de jusante para montante e com observação de N.A.

Iniciar incremento de vazão pelas comportas da tomada do Curral Velho, de forma coordenada, lenta e preferencialmente simétrica entre as duas folhas. Não realizar saltos abruptos para 4, 6, 8 ou 9,5 m³/s.

Usar 4,0; 6,0; 8,0 e 9,5 m³/s como checkpoints: em cada um, verificar tendência de níveis nos canais, vazões a montante/jusante, estabilidade de pressões, ruído/vibração, comportamento das ventosas, vórtices e atuação das descargas de segurança.

Se qualquer trecho apresentar nível crescente persistente, interromper o incremento de Curral Velho e aguardar reequilíbrio. Não “compensar” com abertura rápida da comporta seguinte.

Ao atingir 9,5 m³/s, manter fixas todas as posições de controle e acompanhar a propagação/acomodação do sistema até que os níveis e vazões do trecho ensaiado deixem de apresentar tendência sistemática.

Somente depois da estabilização hidráulica efetiva iniciar a janela metrológica mínima de duas horas da metodologia, com leituras periódicas de nível e medição de vazão preferencialmente a jusante.

Em qualquer condição de subpressão anormal, vórtice persistente, admissão/expulsão intensa de ar, elevação rápida de N.A., falha de servomotor/comporta, indisponibilidade de descarga de segurança ou queda da cota do Curral abaixo do limite aprovado, suspender o avanço da vazão.

# 11. Matriz GO / NO-GO antes de 9,5 m³/s

| Item | GO | NO-GO |
| --- | --- | --- |
| Cota Curral Velho | ≥ cota mínima operacional aprovada e tendência estável | Abaixo do limite / queda persistente |
| Aporte a montante | Capaz de sustentar o balanço durante a campanha | Reservatório fornecendo incremento sem reposição suficiente |
| Palhano | Cheio, purgado, estável e sem manobras pendentes | Qualquer instabilidade/necessidade de intervenção |
| Comportas de linha | Posições definidas, acionamentos testados | Posição incerta, travamento ou manobra simultânea não coordenada |
| OCM dos 6 sifões | Disponíveis e em posição planejada | Estrangulamento inesperado, falha de servomotor |
| Descargas de segurança | Livres e com destino de drenagem disponível | Obstrução/indisponibilidade |
| Ventosas | Inspecionadas e funcionais | Falha, bloqueio ou comportamento anormal |
| Instrumentação | Réguas/RTK/ADCP e registro de pressões operacionais | Sem capacidade de detectar tendência de N.A./Q |
| Tendência de níveis | Sem crescimento/queda divergente após checkpoint | Tendência persistente |

# 12. Conclusões técnicas

A incorporação dos novos anexos reforça a escolha A + D, mas transforma a manobra em um problema sistêmico: Curral Velho → controles intermediários → Palhano → canais → seis sifões → trechos de jusante.

As seis comportas dos sifões não devem ser usadas como reguladores sucessivos da vazão durante o teste. O risco de descompasso de armazenamento entre canais é maior do que o benefício de “passar” a vazão sifão a sifão.

O Cenário C (montante → jusante) permanece o menos recomendável, por gerar sucessivamente Qin > Qout e elevar o N.A. dos canais. As descargas de segurança mitigam consequências, mas não substituem uma manobra coordenada.

O Cenário B pode ser utilizado apenas no pré-posicionamento das estruturas em 2,0 m³/s, com atenção a drawdown, vórtices e entrada de ar.

A cota do Curral Velho deve ser requisito formal do plano de teste. O piso energético ideal calculado de aproximadamente 83,77 m não é uma cota operacional válida sem contabilizar perdas; o procedimento deve definir uma margem operacional aprovada.

A escala de acomodação dos canais é de muitas horas. Uma estimativa simples de armazenamento da seção padrão fornece cerca de 474 mil m³ entre 2,0 e 9,5 m³/s até Juazeirinho, equivalente a cerca de 17,6 h no limite teórico de preenchimento a 7,5 m³/s líquidos.

A janela mínima de 2 h deve ser aplicada depois da estabilização da condição de teste, e não usada como sinônimo de tempo de propagação do novo regime desde Curral Velho.

Antes da emissão de um procedimento definitivo, ainda faltam curvas de descarga das comportas da tomada, cota operacional mínima validada do Curral, curvas das ventosas e uma simulação HAMMER/MOC específica da manobra 2,0 → 9,5 m³/s com canais e controles acoplados.

SÍNTESE PARA DECISÃO O teste pode ser concebido com segurança superior se for preparado como uma operação integrada, com todas as estruturas intermediárias estáveis e apenas uma variável mestre sendo alterada: a vazão liberada em Curral Velho. A condição de avanço deve ser a resposta hidráulica observada do sistema — níveis, vazões, pressões e ar — e não um cronômetro isolado.

# 13. Referências documentais

COGERH / Consórcio / Enerconsult. POM T2 E T3.pdf — extrato do Plano de Operação e Manutenção dos Trechos 2 e 3.

Curva cota–área–volume do Açude Curral Velho. Arquivo cav_curral_velho.csv.

Consórcio Construtor Eixão das Águas / TRI-STARS Engenharia. Metodologia de Medição da Vazão que passa na 2ª Linha das Tubulações dos 06 Sifões do Lote 4. Agosto de 2026.

Consórcio Construtor Eixão das Águas. Nota Técnica — Análise de Solicitações Hidráulicas nas Comportas de Montante dos Sifões. Janeiro de 2026.

Consórcio Construtor Eixão das Águas. Programação para testes de vazão nos Sifões — Lote 4. Setembro de 2026.

# Anexo A — Comparação de comprimentos: POM × modelo transitório

| Sifão | POM OCM→OCJ (m) | HAMMER (m) | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Boa Vista | 2.112 | 2.065,95 | OCM→OCJ inclui transições; conferir extensão hidráulica modelada. |
| Mão Ruiva | 1.172 | 1.123,08 | OCM→OCJ inclui transições; conferir extensão hidráulica modelada. |
| Melancias | 1.201 | 1.160,86 | OCM→OCJ inclui transições; conferir extensão hidráulica modelada. |
| Pirangi | 1.050 | 566,81 | Diferença relevante; conferir extensão hidráulica modelada. |
| Serrote | 2.485 | 1.826,74 | Diferença relevante; conferir extensão hidráulica modelada. |
| Juazeirinho | 1.415 | 860,53 | Diferença relevante; conferir extensão hidráulica modelada. |

A divergência não deve ser resolvida substituindo automaticamente os comprimentos do modelo. Para transientes, devem prevalecer os comprimentos hidráulicos efetivamente representados no HAMMER, desde que rastreáveis aos desenhos de perfil longitudinal. Recomenda-se anexar essa rastreabilidade ao relatório final de teste.